## Instrucciones
Cotizador de proyectos de software (metodología de estimación)
Uso rápido
1. Copia el texto de la hoja 'Prompt IA', pégalo en tu LLM y agrega al final el alcance del proyecto.
2. El LLM devuelve un bloque de texto separado por tabulaciones (Hito, Feature, Categoría, Confirmado), sin encabezado.
3. Borra los datos de ejemplo de 'Features' (selecciona A2:E501 y pulsa Supr; no elimines filas) y pega en la celda A2.
Si todo queda en una sola columna: Datos > Texto en columnas > Delimitados > Tabulación.
4. Revisa la columna 'Estado' en 'Features': todas las filas con datos deben decir OK.
5. Resultado: 'Cotización' (uso interno, rangos y costos) y 'Propuesta cliente' (solo días comprometidos y precio por hito).
Qué se puede editar
• Celdas amarillas = entradas. Celdas grises = fórmulas (no tocar).
• 'Parametros': horas y tokens por categoría, % de tokens en Opus, precios de Copilot, mezcla de tokens,
tipo de cambio, moneda de la propuesta (USD/PEN), perfil de sueldo, horas efectivas por día, colchón y margen.
• Perfil de sueldo: elige un perfil de la tabla '5. Perfiles de sueldo' (perfil + mercado) o 'Custom'.
Para agregar perfiles, escribe una fila nueva al final de la tabla (Perfil, Mercado, Moneda, Sueldo); aparece sola en el selector.
• Todo el cálculo interno ('Cotización') es en USD; solo 'Propuesta cliente' se convierte a PEN si así se elige.
Reglas aplicadas automáticamente
• Confirmado = 'No' -> la feature se estima con el máximo de su categoría (horas y tokens), tanto en mínimo como en máximo.
• Días = horas / horas efectivas por día.
• Días comprometidos por hito = promedio + factor de colchón × (pesimista − promedio). Con factor 0.5 = (promedio + pesimista) / 2.
• Costo de tiempo comprometido = días comprometidos × horas por día × tarifa por hora.
• Costo IA = tokens / 1M × tarifa mezclada ((1 − %Opus) × USD/M Sonnet + %Opus × USD/M Opus). Se reporta como rango.
• Precio sugerido = (costo de tiempo comprometido + costo IA máximo) × (1 + margen).
Ajustes que se hacen al elegir la categoría (los aplica el LLM según el prompt)
• Tecnología/integración usada por primera vez en el proyecto -> sube al menos una categoría.
• Reutiliza un motor ya construido en una feature anterior -> baja al menos una categoría.
Capacidad: 500 features y 50 hitos. El nombre del hito debe repetirse igual en cada feature.

## Parametros
Parámetros de la metodología
1. Categorías de complejidad
Categoría | Modelo principal | Horas mín | Horas máx | Tokens mín | Tokens máx | % tokens en Opus | Turnos típicos (ref.) | Tokens/turno (ref.)
Simple | Sonnet | 1 | 1.5 | 80000 | 150000 | 0% | 6–10 | 8k–15k
Moderado | Sonnet (revisión puntual en Opus) | 2 | 3 | 150000 | 300000 | 0% | 10–16 | 12k–20k
Complejo | Opus (diseño) + Sonnet (detalle) | 4 | 8 | 400000 | 900000 | 50% | 16–28 | 20k–40k
Complejo primera vez | Opus | 8 | 16 | 600000 | 1200000 | 100% | 20–35 | 25k–45k
Horas de Complejo / Complejo primera vez = días × 4 h (1–2 días y 2–4 días de la metodología).
2. Precios GitHub Copilot (créditos por millón de tokens)
Modelo | Input | Output | Cache read | Cache write | USD / M tokens (mezcla)
Sonnet | 200 | 1000 | 20 | 250
Opus | 500 | 2500 | 50 | 625
Mezcla de tokens (% del total) | 15% | 15% | 55% | 15%
Créditos por USD | 100
3. Desarrollador y moneda
Tipo de cambio (PEN por 1 USD) | 3.7 | Actualizar al tipo de cambio del día.
Moneda de la propuesta al cliente | USD | USD o PEN. Solo afecta la hoja 'Propuesta cliente'.
Perfil de sueldo | Backend senior / arquitecto ¦ Internacional | Elegir de la tabla '5. Perfiles de sueldo' (o 'Custom').
Sueldo mensual seleccionado (USD) |  | Calculado desde el perfil (convertido a USD si está en PEN).
Días laborables por mes | 20
Horas de jornada completa | 8 | Jornada con la que se calcula el sueldo (no la del proyecto).
Tarifa por hora (USD) |  | Calculado.
Horas efectivas por día dedicadas al proyecto | 4 | Restricción de agenda; convierte horas en días.
4. Compromiso y precio
Factor de colchón por hito (0–1) | 0.5 | Días comprometidos = promedio + factor × (pesimista − promedio). Subir si sueles pasarte, bajar si terminas antes.
Margen adicional sobre precio | 0% | Precio sugerido = (costo tiempo comprometido + costo IA máx.) × (1 + margen).
5. Perfiles de sueldo (agregar filas nuevas debajo, sin dejar filas vacías en medio)
Perfil | Mercado | Moneda | Sueldo mensual | Sueldo mensual (USD) | Nombre en el selector
Backend senior / arquitecto | Internacional | USD | 7000
Backend senior / arquitecto | Perú | PEN | 15000
Fullstack | Internacional | USD | 5000
Fullstack | Perú | PEN | 10000
Landing page | Internacional | USD | 3000
Landing page | Perú | PEN | 5000
Consultor | Internacional | USD | 9000
Consultor | Perú | PEN | 20000
Custom |  | USD | 7000
Montos de ejemplo: reemplazar por tus sueldos de referencia reales. Moneda PEN se convierte a USD con el tipo de cambio.

## Features
Hito | Feature | Categoría | Confirmado (Sí/No) | Notas (opcional) | Estado | Horas mín | Horas máx | Horas prom. | Días mín | Días prom. | Días máx | Tokens mín | Tokens máx | % Opus | Costo IA mín | Costo IA máx | Costo tiempo mín | Costo tiempo máx | idx hito
Hito 0 - Configuración inicial | Scaffold del proyecto y repositorio | Complejo primera vez | Sí
Hito 0 - Configuración inicial | Autenticación de usuarios | Complejo primera vez | Sí
Hito 0 - Configuración inicial | Despliegue en hosting con CI/CD | Complejo primera vez | Sí
Hito 1 - Clientes y gastos | CRUD de clientes | Moderado | Sí
Hito 1 - Clientes y gastos | CRUD de proveedores | Simple | Sí
Hito 1 - Clientes y gastos | Motor de alertas de gasto vs. presupuesto | Complejo | No
Hito 2 - Reportes | Reporte mensual exportable a PDF | Moderado | Sí
Hito 2 - Reportes | Dashboard de indicadores | Moderado | No

## Cotización
Cotización (uso interno)
Proyecto
Cliente
Fecha
# | Hito | Nº features | Días mín | Días promedio | Días pesimista | Días comprometidos | Horas comprometidas | Costo tiempo comprometido | Costo IA mín | Costo IA máx | Costo total mín | Costo total máx | Precio sugerido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL PROYECTO
Días comprometidos y costo de tiempo = compromiso de entrega (precio fijo por hito). El costo de IA se mantiene como rango.

## Propuesta cliente
Propuesta económica
Proyecto
Cliente
Fecha
Hito | Días de entrega comprometidos
TOTAL

## Prompt IA
Copia la celda A3 completa y pégala en el LLM (reemplaza la última línea por el alcance).
Actúa como estimador de proyectos de software. Divide el alcance de abajo en hitos y cada hito en features. Reglas: - Feature = unidad de trabajo con alcance propio, describible en una frase y usable/probable de punta a punta. Si necesitas "y" para unir dos cosas que no dependen entre sí, son dos features. - La configuración inicial (scaffold, autenticación, hosting/despliegue, persistencia) va en un hito propio llamado "Hito 0 - Configuración inicial". - Categoría: usa EXACTAMENTE uno de estos valores: Simple: repite un patrón ya resuelto antes en el mismo proyecto, sin reglas de negocio nuevas. Moderado: entidad o flujo nuevo con reglas de negocio propias, sobre arquitectura/patrones ya definidos. Complejo: motor reutilizable por otras partes del sistema, integración externa ya conocida con reglas nuevas, o decisión de arquitectura no trivial. Complejo primera vez: como Complejo pero sin ningún patrón previo en el proyecto (primera integración externa, primer pipeline de despliegue, primer sistema de autenticación, etc.). - Ajustes: si depende de una tecnología/integración usada por primera vez en el proyecto, sube al menos una categoría. Si solo reutiliza un motor construido en una feature anterior, baja al menos una categoría. - Confirmado: "No" si el alcance de la feature aún no está confirmado con el dueño del producto; si no, "Sí". Formato de salida (estricto): - SOLO un bloque de código con valores separados por TABULACIONES. Sin encabezado, sin explicaciones, sin numeración. - 4 columnas en este orden: Hito<TAB>Feature<TAB>Categoría<TAB>Confirmado - Una feature por línea. Repite el nombre exacto del hito en cada línea. Alcance del proyecto: <pega aquí el alcance>